## Formato Procedimiento
PROCEDIMIENTO INSTALACION SEÑALIZACION VIAL
06-PR-13
SECRETARÍA |  | Secretaria de Movilidad
NOMBRE DEL PROCESO |  | Gestión para la Movilidad
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO |  | Realizar y dar cumplimiento a la necesidad de señalizacion horizontal y/o vertical solicitada por un cliente externo e interno, bajo los lineamientos establecidos por el manual de señalización del Instituto Nacional de vías INVIAS 2015 (Ministerio de transporte) requeridos para la organización de la movilidad en el municipio de Funza.
ALCANCE |  | Inicia con la solicitud o visita técnica hasta realizar señalización vial en las diferentes vias que requiera el Municipio.
CONDICIONES DE OPERACIÓN |  | Coordinación Interdependiente entre áreas para evitar retrasos o reprocesos
Disponibilidad de recursos técnicos y materiales
Trazabilidad y registro documental obligatorio
DEFINICIONES |  | 1. | Señalización vial: Responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en caminos, calles, pistas o carreteras. La vida y la integridad de quienes transitan por dichas vías dependen de lo que la señalización indique, de la atención que se le preste y de la responsabilidad de asumir lo que ordenen.
|  | 2. | Señalización Preventiva: Tiene por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de ésta.
|  | 3. | Señalización Reglamentaria: Tiene por objeto indicar al usuario de la vía las limitaciones, prohibiciones y restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.
|  | 4. | Señalización Informativas: Tiene como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Nro. | QUÉ |  |  | CÓMO |  | QUIÉN | CUÁNDO |  |  | TIEMPO | REGISTRO DOCUMENTAL
1 | INICIO PROCEDIMIENTO |  |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA
2 | Inicio de solicitud |  |  | Se crea la solicitud de la actividad a realizar por medio del formato No. 06-FR-95, ya sea la actividad solicitada por cliente externo o interno. |  | secretaria/ auxiliar administrativo | Solicitud y registro inicial |  |  | 1 día | Solicitud a través de Orfeo y/o por correo electrónico Movilidad@funza-cundinamarca.gov.co
3 | Registro en base de datos |  |  | Se realiza el ingreso de la solicitud a la matriz base de datos de la secretaria para generar el numero de la orden de entrada del requerimiento. |  | secretaria/ auxiliar administrativo | Solicitud y registro inicial |  |  | 1 día | Matriz de ingreso de solicitudes de señalización 06-FR-97.
4 | Asignación al grupo operativo |  |  | Se hace entrega de las ordenes de servicio a los ingenieros encargados del grupo operativo de señalización, a fin de ingresar al cronograma de trabajo la orden de servicio. |  | secretaria/ auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas | Asignación y programación |  |  | 1 día | Formato No. 06-FR-95
5 | Verificación técnica |  |  | Se verifica la solicitud, evidenciando la necesidad: si requiere de conceptos técnicos, visitas u otras actividades que se requieren para llevar acabo la ejecución de la orden de servicio. |  | auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas/grupo operativo | Asignación y programación |  |  | 2 días | Formato No. 06-FR-95
6 | Programación |  |  | Se programa la actividad en el cronograma de trabajo semanal y se le asigna día y hora de acción para la actividad, teniendo en cuenta el cronograma de trabajo. |  | auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas/grupo operativo | Asignación y programación |  |  | 2 dias | Correo electrónico y/o fisico/ grupo whatsapp. (cronograma semanal)
7 | Pedido de materiales |  |  | Se realiza el diligenciamiento del formato No. 06-FR-96 Orden de pedido de material para señalización, (lo diligencia ingeniera/o - lider del grupo operativo de señalización.) |  | auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas/ lider grupo operativo | Preparación técnica y logística |  |  | 1 día | Formato No. 06-FR-96
8 | Entrega para ejecución |  |  | Se hace entrega de la orden de servicio al lider del grupo de señalización. Para su ejecución se describe la actividad a realizar, socializando las observaciones que hay para la ejecución de la orden. |  | auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas/ lider grupo operativo | Preparación técnica y logística |  |  | 15 días | Formato No. 06-FR-95
9 | Seguridad y apoyo vial |  |  | Se determina la necesidad de programar gestores viales a fin de generar seguridad al grupo de trabajo, y manejo de tráfico en la zona a intervenir, esta solicitud la requiere el lider del grupo operativo de señalización. |  | Lider grupo operativo | Preparación técnica y logística |  |  | 1 día | Correo electrónico y/o fisico/ grupo whatsapp. (cronograma semanal)
10 | Suministro de materiales |  |  | Se carga el material solicitado en el formato No. 06-FR-96 por parte de los ingenieros o persona encargada del almacen de movilidad. |  | Coodinador de la cuadrilla | Preparación técnica y logística |  |  | 2 dias | formato No. 06-FR-96
11 | Traslado al sitio de ejecución |  |  | Se realiza el traslado al sitio donde se ejecutara la orden de servicio. El lider hace verificación en campo de la actividad a realizar, a fin de generar el procedimiento a ejecutar. El conductor debe de diligenciar el formato No. 12-FR-35. (Planilla control desplazamiento vehiculos.) |  | auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas/ lider grupo operativo | Traslado y verificación en campo |  |  | 1 dia | 12-FR-35. (Planilla control desplazamiento vehiculos)
12 | Inicio de señalización |  |  | Se inicia la ejecución realizando la señalización necesaria en el sitio de ejecución, (cierres vial, conos, senalización con cinta, gestores viales, paleteros, y demás actividades de señalización que se requiera para dar seguridad al grupo de trabajo y a los transeuntes que estan en la zona de ejecución de la orden de servicio. |  | lider grupo operativo/ grupo operativo | Durante la ejecución de la orden de servicio |  |  | 5 días | Registro fotográfico
13 | Registro fotográfico |  |  | Se realiza registro fotográfico: 1. antes de la ejecución. 2. durante la ejecución del trabajo. |  | auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas/ lider grupo operativo/ grupo operativo | Durante la ejecución de la orden de servicio |  |  | 5 días | Registro fotográfico
14 | Ejecución de la actividad |  |  | Se ejecuta la actividad a realizar, teniendo como referencia el manual de señalización municipal, departamental y nacional vigentes. |  | contratistas/ lider grupo operativo/ grupo operativo | Durante la ejecución de la orden de servicio |  |  | 5 días | Formato No. 06-FR-95
15 | Cierre de orden de servicio |  |  | Una vez terminada la actividad, se finaliza el diligenciamiento de la orden de servicio, y se procede a medir lo ejecutado. |  | contratistas/ lider grupo operativo/ grupo operativo | Cierre y entrega de evidencias |  |  | 1 día | Formato No. 06-FR-95
16 | Cierre de orden de servicio |  |  | Se hace entrega de la orden de servico por parte del lider del grupo operativo a los ingenieros encargados de señalización diligenciado y se remite estudio fotográfico- entrega a convenir por los involucrados. |  | auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas/ lider grupo operativo/ grupo operativo | Cierre y entrega de evidencias |  |  | 2 días | Formato No. 06-FR-95
17 | Cierre de orden de servicio |  |  | Los ingenieros verifican el formato diligenciado y las actividades realizadas para dar recibido de la orden de servicio |  | ingenieros/ contratistas/ lider grupo operativo | Fase de verificación |  |  | 2 días | Formato No. 06-FR-95
18 | Registro en matriz de seguimiento |  |  | Se ingresa a la matriz 06-FR-97 de evidencia el avance ejecutado. |  | ingenieros/ contratistas/ lider grupo operativo | Fase de registro documental |  |  | 2 dias | Matriz de ingreso de solicitudes de señalización 06-FR-97.
19 | Archivo |  |  | Se hace entrega a la secretaria o auxiliar administrativa de la Secretaria la orden firmada y diligenciada para ser archivada como evidencia de trabajo. También se archiva las ordenes de servicios ejecutadas por la secretaria. |  | secretaria/ auxiliar administrativo/ ingenieros/ contratistas | Archivo |  |  | 1 dia | Formato No. 06-FR-95
20 | FINAL PROCEDIMIENTO |  |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA
Indicador: Número de metros lineados plantedos en la meta / Número de metros lineales señalizados Riesgo de gestión: La posibilidad de afectación económica y reputacional por los sobrecostos en los reprocesos y/o quejas en la movilidad, a causa de la errónea interpretación del estudio técnico realizado previo a la instalación de la señalización vial.
NORMATIVIDAD |  | 1. | Código nacional de tránsito |  |  |  |  | 5.
|  | 2. | Manual de señalización 2015 INVIAS |  |  |  |  | 6.
|  | 3. | Manual de diseño geométrico de vías. INVIAS (Distancias de visibilidad) |  |  |  |  | 7.
|  | 4. | [5 empty] | 8.
CONTROL DE CAMBIOS |  | VERSIÓN |  |  | FECHA |  |  | NATURALEZA DEL CAMBIO
|  | 0 |  |  | 2019-10-25 |  |  | Versión inicial
|  | 1 |  |  | 2021-02-01 |  |  | Revisión formal y cambio de logos
|  | 2 |  |  | 2024-04-02 |  |  | Actualización de logos institucionales
|  | 3 |  |  | 2025-05-26 |  |  | Actualización al nuevo formato de procedimiento
REGISTRO DOCUMENTAL
ELABORÓ | RODRIGO ALVEAR RAMIREZ CONTRATISTA |  |  | REVISÓ | YURY VANESSA ROCHA CAPADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO |  |  |  | APROBÓ | OMAR VARGAS SANCHEZ SECRETARIO DE MOVILIDAD

## procesos
Seleccione
Gestión Gerencial
Planeación del Desarrollo
Gestión de Comunicaciones
Gestión para la Seguridad
Gestión para la Infraestructura
Gestión para la Educación
Gestión del Ambiente y Bienestar Animal
Gestión para la Movilidad
Gestión Mujer y Juventud
Gestión del Desarrollo Económico
Gestión del Desarrollo Social
Gestión del Servicio al Ciudadano
Gestión en Salud
Gestión para la Gobernanza
Gestión Humana
Gestión Documental
Gestión de Recursos Financieros
Gestión Administrativa
Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información
Gestión SIG-Calidad-Ambiental-SST
Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Evaluación Institucional